## Sheet1
嘉兴市“三改”行动进展情况通报表
统计单位：嘉兴市“三改一拆”行动领导小组办公室 统计截止时间：2019年7月1日 单位：万平方米
责任主体 | 任务数 | 上两周完成三改面积 | 累计完成 三改总面积 | 完成量排名 | 其中旧住宅区改造 |  | 其中旧厂区改造 |  | 城中村改造 |  |  |  | 安置房建设
[5 empty] | 上两周 完成面积 | 累计 完成面积 | 上两周 完成面积 | 累计 完成面积 | 上两周 完成面积 | 累计 完成面积 | 完成个数 | 完成 拆迁户数 | 上两周完成竣工面积 | 累计完成 竣工面积 | 上两周 交付套数 | 累计 交付套数
南湖区 | 60 | 21.76 | 75.39 | 6 | 13.7 | 44.86 | 6.26 | 28.73 | 1.8 | 1.8 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
秀洲区 | 100 | 51.05 | 125.39 | 5 | 32.99 | 102.91 | 18.07 | 22.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0
嘉善县 | 140 | 116.47 | 196.69 | 4 | 83.5 | 141.33 | 32.09 | 51.6 | 0.88 | 3.76 | 2 | 210 | 0 | 3.3 | 330 | 330
平湖市 | 100 | 0 | 413.18 | 1 | 0 | 293.13 | 0 | 47.02 | 0 | 73.03 | 5 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 0
海盐县 | 120 | 58.8 | 319.46 | 2 | 35.51 | 222.45 | 23.29 | 94.39 | 0 | 2.62 | 111 | 111 | 0 | 0 | 5 | 87
海宁市 | 100 | 6.77 | 65.51 | 7 | 1.86 | 39.96 | 4.91 | 25.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 244 | 244
桐乡市 | 220 | 34.12 | 203.52 | 3 | 17.96 | 112.79 | 16.16 | 57.58 | 0 | 33.15 | 7 | 856 | 0 | 5.47 | 0 | 422
嘉兴经开 | 25 | 12.63 | 47.35 | 1 | 12 | 32.14 | 0.63 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
嘉兴港区 | 35 | 1.67 | 21.82 | 2 | 1.2 | 10.97 | 0.47 | 10.59 | 0 | 0.26 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
合 计 | 900 | 303.27 | 1468.31 | \ | 198.72 | 1000.54 | 101.88 | 353.15 | 2.68 | 114.62 | 126 | 2688 | 0 | 16.43 | 579 | 1083
抄报：市委、市人大、市政府、市政协办公室，市“三改一拆”领导小组成员单位，洪湖鹏副市长、敖考权副主席、蔡山林副秘书长。各县 （市、区）党、政主要领导、
分管领导。