## Sheet1
嘉兴市“三改”行动进展情况通报表
统计单位：嘉兴市“三改一拆”行动领导小组办公室 统计截止时间：2019年7月15日 单位：万平方米
责任主体 | 任务数 | 上两周完成三改面积 | 累计完成 三改总面积 | 完成量排名 | 其中旧住宅区改造 |  | 其中旧厂区改造 |  | 城中村改造 |  |  |  | 安置房建设
[5 empty] | 上两周 完成面积 | 累计 完成面积 | 上两周 完成面积 | 累计 完成面积 | 上两周 完成面积 | 累计 完成面积 | 完成个数 | 完成 拆迁户数 | 上两周完成竣工面积 | 累计完成 竣工面积 | 上两周 交付套数 | 累计 交付套数
南湖区 | 60 | 2.5 | 77.89 | 7 | 2.5 | 47.36 | 0 | 28.73 | 0 | 1.8 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
秀洲区 | 100 | 5.37 | 130.77 | 5 | 2.4 | 105.31 | 2.97 | 25.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0
嘉善县 | 140 | 44.96 | 241.65 | 3 | 0 | 141.33 | 44.64 | 96.24 | 0.32 | 4.08 | 2 | 210 | 0 | 3.3 | 0 | 330
平湖市 | 100 | 0 | 413.18 | 1 | 0 | 293.13 | 0 | 47.02 | 0 | 73.03 | 5 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 0
海盐县 | 120 | 1.28 | 320.74 | 2 | 1.28 | 223.73 | 0 | 94.39 | 0 | 2.62 | 111 | 111 | 0 | 0 | 5 | 87
海宁市 | 100 | 44.93 | 110.44 | 6 | 44.93 | 84.89 | 0 | 25.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 244 | 244
桐乡市 | 220 | 22.01 | 225.54 | 4 | 3.43 | 116.23 | 4.87 | 62.45 | 13.71 | 46.86 | 11 | 1137 | 0 | 5.47 | 0 | 422
嘉兴经开 | 25 | 0 | 47.35 | 1 | 0 | 32.14 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
嘉兴港区 | 35 | 1.2 | 23.02 | 2 | 1.2 | 12.17 | 0 | 10.59 | 0 | 0.26 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
合 计 | 900 | 122.25 | 1590.58 | \ | 55.74 | 1056.29 | 52.48 | 405.63 | 14.03 | 128.65 | 130 | 2969 | 0 | 16.43 | 249 | 1083
抄报：市委、市人大、市政府、市政协办公室，市“三改一拆”领导小组成员单位，洪湖鹏副市长、敖考权副主席、蔡山林副秘书长。各县 （市、区）党、政主要领导、
分管领导。