## Sheet1
嘉兴市拆除违法建筑进展情况通报表
统计单位：嘉兴市“三改一拆”行动领导小组办公室 统计截止时间：2019年8月19日 单位：万平方米
| 任务数 | 上周完成 拆违面积 | 累计完成 拆违总面积 | 完成拆违量排 序 | 累 计 拆出土地面 积 | 拆后土地利用情况
[6 empty] | 复垦复绿 |  | 启动改造建设 |  | 尚未利用
[6 empty] | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比列
南湖区 | 200 | 4.56 | 148.49 | 5 | 111.71 | 56 | 50.13% | 27.75 | 24.84% | 27.96 | 25.03%
秀洲区 | 180 | 12.38 | 158.01 | 3 | 60.36 | 36.21 | 59.99% | 8.69 | 14.4% | 15.46 | 25.61%
嘉善县 | 140 | 5.36 | 122.28 | 6 | 48.31 | 37.26 | 77.13% | 3.97 | 8.218% | 7.08 | 14.66%
平湖市 | 85 | 1.55 | 102.64 | \ | 74.5 | 44.73 | 60.04% | 17.55 | 23.56% | 12.22 | 16.4%
海盐县 | 200 | 5.08 | 216.76 | 2 | 124.76 | 79.38 | 63.63% | 21.6 | 17.31% | 23.78 | 19.06%
海宁市 | 150 | 0.78 | 153.95 | 4 | 118.33 | 92.64 | 78.29% | 0 | 0% | 25.87 | 21.86%
桐乡市 | 350 | 8.57 | 299.57 | 1 | 184.69 | 116.15 | 62.89% | 33.87 | 18.34% | 34.67 | 18.77%
嘉兴经开 | 10 | 0 | 7.83 | 2 | 3.71 | 2.54 | 68.46% | 0.83 | 22.37% | 0.34 | 9.164%
嘉兴港区 | 15 | 0.05 | 10.49 | 1 | 8.02 | 1.03 | 12.84% | 5.98 | 74.56% | 1.01 | 12.59%
合 计 | 1330 | 38.33 | 1220.02 | \ | 734.39 | 465.94 | 63.45% | 120.24 | 16.37% | 148.39 | 20.21%
备注：因平湖市已成功创建浙江省“无违建市”，故不列入排序。
抄报：市委、市人大、市政府、市政协办公室，市“三改一拆”领导小组成员单位，沈晓红副市长，肖建国副秘书长，
各县（市、区）党、政主要领导、分管领导。