## Sheet1
嘉兴市拆除违法建筑进展情况通报表
统计单位：嘉兴市“三改一拆”行动领导小组办公室 统计截止时间：2019年9月23日 单位：万平方米
| 任务数 | 上周完成 拆违面积 | 累计完成 拆违总面积 | 完成拆违量排 序 | 累 计 拆出土地面 积 | 拆后土地利用情况
[6 empty] | 复垦复绿 |  | 启动改造建设 |  | 尚未利用
[6 empty] | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比列
南湖区 | 200 | 9.61 | 172.86 | 4 | 131.6 | 72.93 | 55.42% | 29.68 | 22.55% | 28.99 | 22.03%
秀洲区 | 180 | 10.34 | 197.57 | 3 | 75.39 | 42.41 | 56.25% | 8.69 | 11.53% | 24.29 | 32.22%
嘉善县 | 140 | 3.77 | 164.63 | 6 | 64.62 | 43.06 | 66.64% | 7.84 | 12.13% | 13.72 | 21.23%
平湖市 | 85 | 4 | 111.2 | \ | 80.15 | 47.42 | 59.16% | 18.82 | 23.48% | 13.92 | 17.37%
海盐县 | 200 | 14.52 | 288.82 | 2 | 143.52 | 92.73 | 64.61% | 23.98 | 16.71% | 26.81 | 18.68%
海宁市 | 150 | 1.74 | 168.44 | 5 | 130.5 | 98.74 | 75.66% | 0 | 0% | 31.76 | 24.34%
桐乡市 | 350 | 6.53 | 332.54 | 1 | 207.52 | 123.32 | 59.43% | 45.53 | 21.94% | 38.67 | 18.63%
嘉兴经开 | 10 | 0.5 | 9.44 | 2 | 4.89 | 2.94 | 60.12% | 1.33 | 27.2% | 0.63 | 12.88%
嘉兴港区 | 15 | 0.16 | 10.95 | 1 | 8.48 | 1.03 | 12.15% | 6.03 | 71.11% | 1.42 | 16.75%
合 计 | 1330 | 51.17 | 1456.45 | \ | 846.67 | 524.58 | 61.96% | 141.9 | 16.76% | 180.21 | 21.28%
备注：因平湖市已成功创建浙江省“无违建市”，故不列入排序。
抄报：市委、市人大、市政府、市政协办公室，市“三改一拆”领导小组成员单位，沈晓红副市长，肖建国副秘书长，
各县（市、区）党、政主要领导、分管领导。