## Sheet1
嘉兴市拆除违法建筑进展情况通报表
统计单位：嘉兴市“三改一拆”行动领导小组办公室 统计截止时间：2019年12月2日 单位：万平方米
| 任务数 | 上周完成 拆违面积 | 累计完成 拆违总面积 | 完成拆违量排 序 | 累 计 拆出土地面 积 | 拆后土地利用情况
[6 empty] | 复垦复绿 |  | 启动改造建设 |  | 尚未利用
[6 empty] | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比列
南湖区 | 200 | 1.4 | 222.39 | 5 | 171.01 | 85.51 | 50% | 46.17 | 27% | 39.33 | 23%
秀洲区 | 180 | 0.61 | 254.83 | 3 | 163.75 | 90.32 | 55.16% | 20.67 | 12.62% | 52.76 | 32.22%
嘉善县 | 140 | 11.79 | 218.18 | 6 | 82.47 | 60.75 | 73.66% | 8.34 | 10.11% | 13.38 | 16.22%
平湖市 | 85 | 0.99 | 133.46 | \ | 95.21 | 56.56 | 59.41% | 23.36 | 24.54% | 15.29 | 16.06%
海盐县 | 200 | 5.35 | 347.3 | 2 | 168.53 | 113.77 | 67.51% | 26.01 | 15.43% | 28.75 | 17.06%
海宁市 | 150 | 20.95 | 250.41 | 4 | 179.64 | 140.95 | 78.46% | 0 | 0% | 38.69 | 21.54%
桐乡市 | 350 | 0.84 | 391.66 | 1 | 245.71 | 151.66 | 61.72% | 65.39 | 26.61% | 28.66 | 11.66%
嘉兴经开 | 10 | 0 | 10.48 | 2 | 5.11 | 2.94 | 57.53% | 1.33 | 26.03% | 0.84 | 16.44%
嘉兴港区 | 15 | 0.1 | 17.4 | 1 | 13.85 | 1.2 | 8.664% | 9.74 | 70.32% | 2.91 | 21.01%
合 计 | 1330 | 42.03 | 1846.11 | \ | 1125.28 | 703.66 | 62.53% | 201.01 | 17.86% | 220.61 | 19.6%
备注：因平湖市已成功创建浙江省“无违建市”，故不列入排序。
抄报：市委、市人大、市政府、市政协办公室，市“三改一拆”领导小组成员单位，沈晓红副市长，肖建国副秘书长，
各县（市、区）党、政主要领导、分管领导。